องค์การบริการส่วนตำบลบ้านใหม่

ประจำปี  2553

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตุลาคม  2552

องค์การบริการส่วนตำบลบ้านใหม่

ประจำปี  2553

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตุลาคม  2552

___________________________________________________________________________________

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  30000

โทร  0-4428-2783  ต่อ 12

โทรสาร  0-4428-2782

- 1 -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เรื่อง   ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี  2553

………………………………….

เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการประเมินผล  ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ข้อ 25,  ข้อ 26  และ  ข้อ 27  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2553  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ขึ้น  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน   ตุลาคม    พ.ศ 2552

( นายไพโรจน์   พึ่งทหาร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน   ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  โดยแผนการดำเนินงาน  จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   ภายในปีงบประมาณ  2553   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน   ด้านเศรษฐกิจ   การพัฒนาคนและสังคม  การเมืองการบริหาร   การศึกษา   ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่    ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ต่อไป

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ตุลาคม  2552

- 3 -

หลักการและเหตุผล

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ประจำปี  2553

***********************

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี  จึงได้ดำเนินการจัดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   ขึ้น  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่   ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  2553-2555  และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ในปีงบประมาณ 2553 เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดำเนิน

งานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม   ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2553  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประกอบด้วย  องค์ประกอบ  2  ส่วน   ส่วนที่ 1  บทนำ   และส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ   เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ  2553   โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

****************************

- 4 -

สารบัญ

หน้า

คำนำ									   3

หลักการและเหตุผล							   4

สารบัญ									   5

ส่วนที่ 1  บทนำ								   6

- จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน

- วัตถุประสงค์

- ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม						  10

- วัตถุประสงค์

- สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- 5 -

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

****************

ส่วนที่  1

1.1  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปีและแผนการดำเนินงาน   สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น   ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

  - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  ที่จะดำเนินการจริง

ในปีงบประมาณนั้น  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.  เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น  ให้มีความ

สะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ

3.  เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนา  3  ปี  ไปสู่แผนการดำเนินงาน  ให้มีความสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 6 -

1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วย   ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องการ     ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรางแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ  จากแผนงาน/โครงการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

- เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน   โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน  ภายในสิบห้าวัน   นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น ๆ  หรือภายในสามสิบวัน   นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้ดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น

อำนาจในการขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล  อำนาจการขยายเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน   และการประเมินผล  ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี้

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action  plan)

- 7 –

2.  จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดง		     ถึงการดำเนินการจริง

4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1   การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่   โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่   และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ  หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1  บทนำ

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้   การประกาศแผนการดำเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องแผนการดำเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ เมืองพัทยา/ เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตำบล...........)  ประจำปี...........  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

- 8 -

1.4   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใช้แผนการดำเนินงาน   เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงานโครงการพัฒนา  ตรงตามความต้องการ   และตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น

- ทำการพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

- ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะดำเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส

- 9 -

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2553

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

- 10 -